## стр.1
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы "Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги"
АО "Аэропорт Архангельск" за 2019 год
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы АО "Аэропорт Архангельск" |  | Срок реализации |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) |  | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[7 empty] | На 2019 год (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | За 2019 год (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | За 2019 г, % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проект: Реконструкция терминального комплекса "Талаги" (г.Архангельск), в том числе: - за счет собственных средств |  | 2017 |  | 2025 | 335000 | 67060 | 127757 | 67058 | 128040 | -0.0029824 | 0.22151
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
****Информация о реализации проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы России может быть представлена со стороны соответствующих органов государственной власти , АО "Аэропорт Архангельск" данной информацией не располагает